⚽  IKNOWBALL

Nền tảng dự đoán thể thao bằng AI & Tỷ số trực tiếp

Miễn phí · Đa môn thể thao · Real-time

Phiên bản 1.1  —  Tháng 5/2026

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Mục tiêu

Xây dựng website Iknowball cung cấp tỷ số thể thao theo thời gian thực (real-time) và dự đoán kết quả trận đấu bằng AI, hoàn toàn miễn phí. Dự án phục vụ đồng thời hai mục đích: ra mắt sản phẩm thật cho người dùng và làm portfolio kỹ thuật cá nhân.

1.2. Phạm vi

- 3 môn thể thao ban đầu: Bóng đá, Bóng rổ, E-sports

- Cập nhật tỷ số: tự động mỗi 30–60 giây

- Dự đoán AI: hiển thị % thắng/hòa/thua + tỷ số kỳ vọng

- Hạ tầng Zero-Cost: Vercel + Supabase + GitHub Actions (Free Tier)

💡 Gợi ý mở rộng: thêm tab Tennis & Bóng chày ở Phase 2 khi có đủ dữ liệu lịch sử.

1.3. Vai trò

- Owner (bạn): Full-stack dev, thu thập dữ liệu, train AI model

- Người dùng: không cần đăng ký, xem tự do — có thể thêm tính năng lưu yêu thích sau

🔁 Thêm vào kế hoạch: lưu trữ cookie/localStorage để nhớ môn thể thao yêu thích của khách vãng lai.

2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Stack được cập nhật để phù hợp với Next.js 15 + React 19 (giống EduHub):

| Tầng | Công nghệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 + React 19 | App Router, Server Components |
| Styling | Tailwind CSS 4 | Dark mode mặc định |
| Database | Supabase (PostgreSQL) | Realtime + Auth nếu cần sau |
| ORM | Prisma ORM | Type-safe, dễ migrate schema |
| Backend AI | FastAPI (Python) | Endpoint /predict nhận stats, trả % |
| Data pipeline | Python + GitHub Actions | Cron mỗi 10 phút |
| AI Model | Elo + Random Forest (scikit-learn) | Train trên Google Colab (free GPU) |
| Deploy | Vercel (web) + Railway/Render (FastAPI) | Free Tier |

⚠️ Lưu ý: FastAPI không deploy được miễn phí trên Vercel. Dùng Railway hoặc Render (free tier 512MB RAM) cho Python backend.

3. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN (8 TUẦN)

| Giai đoạn | Tuần | Tên | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ 1 | Tuần 1 | Khảo sát & Thiết lập | Tài khoản, API keys, môi trường dev |
| GĐ 2 | Tuần 2–3 | Data Pipeline | Script Python tự động cập nhật tỷ số |
| GĐ 3 | Tuần 4 | AI Model | File model.pkl + endpoint FastAPI /predict |
| GĐ 4 | Tuần 5–6 | Frontend (Next.js) | UI hiển thị trận đấu, dự đoán AI |
| GĐ 5 | Tuần 7 | Real-time & Tích hợp | WebSocket Supabase, cập nhật không F5 |
| GĐ 6 | Tuần 8 | Kiểm thử & Go-Live | Domain, SSL, SEO cơ bản, launch |

4. CHI TIẾT CÁC GIAI ĐOẠN

GĐ 1 – Khảo sát & Thiết lập (Tuần 1)

- Tạo tài khoản: GitHub, Vercel, Supabase, Railway/Render

- Đăng ký API dữ liệu thể thao:

- The Odds API: 500 request/ngày (free) — odds + tỷ số

- API-Football: free cơ bản — lịch thi đấu bóng đá

- RAWG API (nếu muốn E-sports): free 20.000 req/tháng

- Cài môi trường: Node.js 20+, Python 3.11+, VS Code + extensions

- Khởi tạo repo GitHub, setup Next.js 15 + Tailwind CSS 4

GĐ 2 – Hệ thống dữ liệu (Tuần 2–3)

Schema Supabase đề xuất (bổ sung thêm so với bản gốc):

| Bảng | Cột chính | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| teams | id, name, sport, league, elo_rating, form_last5 | Thông tin đội & sức mạnh hiện tại |
| matches | id, home_id, away_id, match_time, status, round | Lịch thi đấu |
| live_scores | match_id, home_score, away_score, minute, updated_at | Tỷ số trực tiếp (Realtime) |
| predictions | match_id, home_pct, draw_pct, away_pct, expected_home, expected_away, model_version | Kết quả AI |
| match_results | match_id, home_final, away_final, winner | Lịch sử để train lại AI |

💡 Thêm bảng match_results để tích lũy dữ liệu thật — dùng re-train model mỗi tuần, tăng độ chính xác theo thời gian.

GitHub Actions workflow (cập nhật tỷ số mỗi 10 phút, giảm từ 5 phút → tiết kiệm quota):

GĐ 3 – Phát triển AI (Tuần 4)

- Elo Rating: mỗi đội bắt đầu 1500 điểm, cập nhật sau mỗi trận

- Bổ sung thêm features cho model:

- Form 5 trận gần nhất (thắng/hòa/thua)

- Sân nhà vs sân khách (home advantage factor)

- Head-to-head lịch sử 2 đội

- Model: Random Forest + Logistic Regression (ensemble) → chọn model tốt hơn

- Output: file model.pkl + endpoint FastAPI: POST /predict { home_elo, away_elo, ... } → { home_pct, draw_pct, away_pct }

- Đánh giá: nhắm accuracy ≥ 55% (tốt hơn random 33%)

⚠️ Quan trọng: Hiển thị rõ ràng 'Đây là dự đoán tham khảo, không phải lời khuyên cá cược.' trên mọi trang.

GĐ 4 – Giao diện (Tuần 5–6)

- Dark mode (#0A0A0A) với màu nhấn Xanh Neon (#00FFAA) cho AI, Đỏ (#FF3333) cho tỷ số

- Header: Logo Iknowball + Menu môn thể thao + Search

- Main: danh sách trận đấu theo ngày, mỗi card gồm:

- Trái: Đội A — tỷ số — Đội B

- Giữa: Phút thi đấu / Hiệp

- Phải: Thanh màu AI (xanh/đỏ/xám = thắng/thua/hòa) + %

- Click vào trận: trang chi tiết với biểu đồ dự đoán + thống kê 2 đội

- Responsive: mobile-first (phần lớn user xem qua điện thoại)

🆕 Thêm: trang /stats với biểu đồ độ chính xác AI theo từng tuần — tăng trust với người dùng.

GĐ 5 – Real-time (Tuần 7)

- Bật Supabase Realtime cho bảng live_scores

- Frontend subscribe channel, cập nhật score không cần reload

- Debounce update tối thiểu 2 giây để tránh flash UI

- Indicator trạng thái: 🟢 LIVE / 🔴 FT / ⚪ Chưa bắt đầu

GĐ 6 – Triển khai (Tuần 8)

- Mua domain (iknowball.xyz ~$2/năm) hoặc dùng iknowball.vercel.app

- Vercel tự cấp SSL — không cần config thêm

- Submit Google Search Console để được index

- Cloudflare free plan: bảo vệ DDoS, cache tĩnh

- Đăng bài ra mắt: Reddit r/sportsanalytics, Facebook groups thể thao VN

5. CHIẾN LƯỢC CHI PHÍ MIỄN PHÍ

| Thành phần | Dịch vụ | Giới hạn Free | Cách tiết kiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Host Web | Vercel | 100GB bandwidth/tháng | Nén ảnh WebP, dùng CDN |
| Database | Supabase | 500MB, 50.000 req/ngày | Xóa live_scores > 3 ngày |
| Python API | Render.com | 512MB RAM, spin-down sau 15p | Warm-up request trước giờ thi đấu |
| Cron job | GitHub Actions | 2000 phút/tháng | Mỗi 10 phút = 4.320 phút → dùng Vercel Cron thay |
| AI Training | Google Colab | GPU T4 miễn phí | Train 1 lần/tuần vào ban đêm, lưu pkl lên GitHub |
| Sports API | The Odds API | 500 req/ngày | Cache kết quả 60s, không gọi lại khi không cần |

💰 Tổng chi phí dự kiến: 0 đồng/tháng + ~50.000 VND/năm cho domain (nếu muốn). Có thể dùng iknowball.vercel.app hoàn toàn miễn phí.

6. RỦI RO & PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

| Rủi ro | Mức độ | Phương án xử lý |
| --- | --- | --- |
| API thể thao hết quota | Cao | Backup: tự scrape từ ESPN/BBC Sport bằng Playwright (headless) |
| Render API bị spin-down | Trung bình | Gửi warm-up request 5 phút trước giờ bóng lăn bằng GitHub Actions |
| AI dự đoán sai nhiều | Cao | Hiển thị disclaimer rõ + thống kê độ chính xác công khai |
| Vercel bandwidth vượt 100GB | Thấp | Bật Cloudflare Cache-Everything, giảm 70–80% băng thông gốc |
| Supabase 500MB đầy | Thấp | Cron job xóa live_scores > 3 ngày, predictions > 30 ngày |
| Không có người dùng | Thấp | SEO bài viết phân tích trận đấu + share lên community thể thao |

7. CHỈ SỐ THÀNH CÔNG (KPI)

Dùng để đánh giá sau 1 tháng ra mắt:

| Chỉ số | Mục tiêu tháng 1 | Công cụ đo |
| --- | --- | --- |
| Người dùng truy cập/ngày | ≥ 50 DAU | Vercel Analytics (free) |
| Độ chính xác AI dự đoán | ≥ 55% | Bảng match_results tự tính |
| Uptime tỷ số real-time | ≥ 99% | Better Uptime (free plan) |
| Thời gian load trang | < 2 giây | Vercel Speed Insights |
| Lỗi API sports/ngày | < 5 lỗi | Log GitHub Actions |

8. KẾ HOẠCH BẢO TRÌ SAU RA MẮT

- Thứ 2: Xem log Vercel + Render — phát hiện lỗi cuối tuần

- Thứ 4: Chạy lại script cập nhật Elo rating đội bóng

- Thứ 7: Re-train AI model với dữ liệu mới — deploy pkl mới lên Render

- Cuối tháng: Backup Supabase (1 click Export), xóa dữ liệu cũ

🆕 Cân nhắc: sau 3 tháng nếu có người dùng ổn định, thêm tính năng đăng ký để lưu đội yêu thích và nhận thông báo trận đấu qua email (Resend.com — free 3000 email/tháng).

9. PHỤ LỤC — TÀI NGUYÊN THAM KHẢO

- Source code mẫu: github.com/firmai/sports-predictions (dự đoán NBA)

- Supabase Realtime + Next.js: tìm trên YouTube 'Supabase Realtime Next.js 15'

- Thiết kế UI: Figma — vẽ mockup trước khi code

- Elo Rating Python: pip install elopy

- FastAPI deployment: docs.render.com/deploy-fastapi

- Cloudflare free setup: developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started

— Iknowball v1.1 · Cập nhật tháng 5/2026 —